## Slide 1: Program kerja yang telah terlaksana

## Slide 2: Membantu sie Perpus dalam pembuatan buletin Natal valentine dan ulang tahun pmk
Tujuan
Membantu sie Perpus dalam pembuatan buletin.
Waktu Pelaksanaan
Desember, februari dan september
Penanggung Jawab
Riva Silvia Nababan
Indikator Keberhasilan 100 % Sie Literatur dapat membantu sie perpus dalam pembuatan buletin Natal dan Valentine .
Pencapaian Berhasil
Kendala dan solusi Kendala : Sie Literatur dan Sie Perpustakaan kurang berkordinasi sehingga pembuatan Buletin Mendadak Solusi : Saling mengingatkan dan berkordinasi.

## Slide 3: Open House Literatur
Tujuan
Menyambut anggota baru dan mengajak anggota sebelumnya untuk ikut merangkul anggota baru
Waktu Pelaksanaan
22 November 2016
Penanggung Jawab
Tim Literatur
Pencapaian
Berhasil
Indikator Keberhasilan
Open House dihadiri oleh Tim,anggota Sie Literatur dan jemaat Pmk. (Total hadir 12)
Kendala dan solusi Kendala : Kurangnnya perencanaan dan persiapan rangkaian acara Open House Sie Literatur. Solusi : Melakukan perencanaan yang matang dan persiapan yang maksimal

## Slide 4: Penerbitan Surat Literatur
Tujuan
Membantu Meningkatkan pertumbuhan rohani jemaat PMK.
Waktu Pelaksanaan
20 Januari 2017( Jumatan) dan ulang tahun
Penanggung Jawab
Sie Literatur
Indikator Keberhasilan
Pelaksanaan tepat pada waktunya dan jemaat PMK merespon dengan baik
Pencapaian
Berhasil
Kendala dan solusi Kendala : Pembuatan Surat Literatur Mendadak. Solusi : Saling mengingatkan dan berkordinasi.

## Slide 5: Membantu sie pubdok dalam pembuatan warta
Tujuan
Membantu Sie Pubdok dalam pengerjaan warta.
Waktu pelaksanaan Setiap minggu dengan deadline pengiriman konten pada hari Rabu pukul 10:00
Penanggung jawab Riva dan Lisa
Indikator keberhasilan
100 % Jobdesc Literatur telah terpenuhi
Pencapaian
Berhasil
Kendala dan solusi Kendala : Pembuatan konten kadang mendadak dan lupa mengirim ke Pubdok. Solusi : Saling mengingatkan dan berkordinasi.

## Slide 6: Renungan melalui social media (line)
Tujuan Membantu meningkatkan pertumbuhan rohani jemaat PMK
Waktu Pelaksanaan Renungan dibuat 1 kali dalam 1 minggu
Penanggung jawab Sie literatur
Indikator Keberhasilan Renungan diterbitkan sekali dalam minggu.
Pencapaian Tidak berhasil karna Renungan diterbitkan bukan sekali dalam minggu.
Kendala dan solusi Kendala : Lupa membuat dan menerbitkan renungan Solusi : Saling mengingatkan.

## Slide 7: List Inventaris Literatur
Tujuan Membuat list inventaris literatur supaya terjaga dengan baik.
Waktu Pelaksanaan 1 kali dalam 1 bulan
Penanggung jawab Sie literatur
Indikator Keberhasilan Mengetahui inventaris literatur dan Inventaris terjaga dengan baik
Pencapaian Berhasil
Kendala dan solusi Kendala : Kadang Lupa melist inventaris dalam satu bulan Solusi : Saling mengingatkan.

## Slide 8: Pelatihan PA dan jurnalistik
Tujuan
Mempersiapkan anggota Literatur untuk mengetahui dasar-dasar jurnalistik dan cara PA yang baik
Waktu Pelaksanaan
18 April 2017
Penanggung Jawab
Riva silvia Nababan
Indikator Keberhasilan Sie Literatur mengadakan PA bersama sie KK dan pelatihan jurnalistik.
Pencapaian
50% Berhasil ( 50% blm tercapai untuk pelatihan urnalistik)
Kendala dan Solusi Kendala : Waktu pelatihan yang medadak Solusi : Menentukan dan merencanakan jadwal pelatihan dar.i jauh-jauh hari

## Slide 9: Pembuatan Mading Februari april dan agustus
Tujuan
Membagikan pengetahauan serta motivasi bagi pembaca.
Waktu Pelaksanaan
Pembuatan dan penempelan Mading (Februari,April dan Agustus)
Penanggung Jawab
Riva dan Lisa
indikator Keberhasilan
Majalah dinding dapat diterbitkan tepat waktu (minimal pada minggu kedua/ketiga), dan merupakan ide dan karya orisinil tim Literatur
Pencapaian Berhasil dan Penerbitan tepat waktu.
Kendala dan Solusi Kendala : Kurangnya Persiapan dalam pembuatan mading sehingga konten sedikit Solusi : Merencanakan konten-konten apa saa yang akan di muat di mading

## Slide 10: Memberikan kesempatan kepada jemaat untuk sharing artikel
Tujuan
Meningkatkan minat jemaat PMK untuk mau berbagi melalui tulisan ataupun artikel
Waktu Pelaksanaan
( Pengumuman Rutin)
Penanggung jawab Lisa
Indikator Keberhasilan
Jemaat PMK mau berpartisipasi untuk sharing.
Pencapaian Belum berhasil karna sharing artikel masih di lakukan sekali dan kurangnya kemauan jemaat untuk sharing.
Kendala dan Solusi Kendala : Kurangnya pengumuman Solusi : Pengumuman akan dilakukan rutin

## Slide 11: KUNjUNGAN KASIH
Tujuan
Menyemangati dan saling berbagi antara saudara beriman, dan tetap menjalin kasih dengan orang-orang diluar kampus.
Waktu Pelaksanaan
15 April 2017
Penanggung Jawab
Riva silvia Nababan
Indikator Keberhasilan Dapat melakukan Kunjungan kasih dalam kepengurusan PMK
Pencapaian Berhasil. Sie Literatur sudah mengadakan Kunjungan kasih bersama PMK EBK ke Panti Asuhan Pengharapan Baru Lembang
Kendala dan solusi Kendala : Kunungan kasih yang mendadak karna konfirmasi dari Pihak Panti 2 hari sebelum hari yang ditentukan.
Solusi : Berkordinas dengan ME masalaha waktu dan follow-up masalah tanggal ke pihak Panti.

## Slide 12: Program kerja yang sedang dilaksanakan

## Slide 13: Membantu sie pubdok dalam pembuatan warta
Tujuan
Membantu sie pubdok dalam pengerjaan warta terutama di bagian artikel maupun renungan.
Waktu pelaksanaan
Setiap minggu dengan deadline pengiriman konten pada hari Rabu pukul 10:00
Penanggung jawab
Riva dan Lisa
Indikator keberhasilan
100 % Jobdesc Literatur dapat dipenuhi

## Slide 14: Memberikan kesempatan kepada jemaat untuk sharing artikel
Tujuan
Meningkatkan minat jemaat PMK untuk mau berbagi melalui tulisan ataupun artikel
Waktu Pelaksanaan
Sekali Sebulan ( Pengumuman Rutin)
Penanggung jawab Lisa
Indikator Keberhasilan
Jemaat PMK mau berpartisipasi untuk sharing.

## Slide 15: List Inventaris Literatur
Tujuan Membuat list inventaris literatur supaya terjaga dengan baik.
Waktu Pelaksanaan 1 kali dalam 1 bulan
Penanggung jawab Sie literatur
Indikator Keberhasilan Inventaris terjaga dengan baik

## Slide 16: Mengadakan pelatihan PA dan pelatihan jurnalistik
Tujuan
Mempersiapkan anggota Literatur untuk mengetahui dasar-dasar jurnalistik dan cara PA yang baik
Waktu Pelaksanaan
Maret
Penanggung Jawab
Riva silvia Nababan
Indikator Keberhasilan
50% anggota tim literatur dilengkapi dengan teknik PA
50% anggota tim literatur dilengkapi dengan dasar jurnalistik dan desain.

## Slide 17: Program kerja yang akaN dilaksanakan

## Slide 18: Membantu sie pubdok dalam pembuatan warta
Tujuan
Membantu sie pubdok dalam pengerjaan warta terutama di bagian artikel maupun renungan.
Waktu pelaksanaan
Setiap minggu dengan deadline pengiriman konten pada hari Rabu pukul 10:00
Penanggung jawab
Riva dan Lisa
Indikator keberhasilan
100 % Jobdesc Literatur dapat dipenuhi

## Slide 19: List Inventaris Literatur
Tujuan Membuat list inventaris literatur supaya terjaga dengan baik.
Waktu Pelaksanaan 1 kali dalam 1 bulan
Penanggung jawab Sie literatur
Indikator Keberhasilan Inventaris terjaga dengan baik

## Slide 20: Mengadakan pelatihan PA dan pelatihan jurnalistik
Tujuan
Mempersiapkan anggota Literatur untuk mengetahui dasar-dasar jurnalistik dan cara PA yang baik
Waktu Pelaksanaan
Maret
Penanggung Jawab
Riva silvia Nababan
Indikator Keberhasilan
50% anggota tim literatur dilengkapi dengan teknik PA
50% anggota tim literatur dilengkapi dengan dasar jurnalistik dan desain.

## Slide 21: Kendala dan solusi
Kendala :
Sulitnya Sie Literatur untuk berkumpul karna kesibukan masing-masing anggota.
Kurangnya Komunikasi antara sie literatur
Solusi
Meminta dan mengirimkan jadwal kuliah dan kesibukan masing-masing anggota Literatur agar bisa mencari jadwal yang tepat untuk berkumpul
Memperbaiki komunikasi satu dengan yang lain.

## Slide 22: Pengeluaran Sie Literatur
No | Uraian | Harga
1 | Kertas Buffalo | Rp. 40.000
2 | Pita | Rp. 12.000
3 | Lem Korea | Rp. 10.000
4 | Biaya Print Surat | Rp. 21.000
 | Total | Rp. 83.000
No | Uraian | Harga
1 | Kertas Warna | Rp. 6.000
2 | Karton | Rp. 8.000
3 | Lem Kertas | Rp. 4 .000
4 | Biaya Print | Rp. 11.000
 | Double Tip kecil | Rp. 6.000
 | Total | Rp.35.000

## Slide 23
No | Uraian | Harga
1 | Kertas warna | Rp. 10.000
2 | Double Tip (Besar) | Rp. 12.000
3 | Lem Kertas | Rp. 4.000
4 | Biaya Print | Rp. 8.000
 | Asturo | Rp. 11.000
 | Kertas Metalik | Rp. 3.000
 | Karton | Rp. 15.000
 | Total | Rp. 63.000